Албан бус орчуулга

Монгол улс - ХБНГУ -ын Санхүүгийн хамтын ажиллагаа

Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын

өөрчлөлтөд дасан зохицох төсөл

- I, II, III – үе шат

KFW -н мониторингийн үнэлгээ

2024 оны 10 дугаар сарын 20 - 11 дүгээр сарын 2

Хурлын тэмдэглэл (ХТ)

2024 оны 10,11-р сард, хатагтай Лидия Примаченко (Портфолио менежер, 2024 оны 10-р сарын 20-оос 11-р сарын 2-ны хооронд) болон ноён Маттиас Бехтолшейм (БНМ-ийн ахлах зөвлөх, 10-р сарын 24 - 31) нараас бүрдсэн KfW-ийн үнэлгээний баг нь KfW-ийн Бээжин дэх төлөөлөгчийн газрын дарга ноён Кристиан Рихтер, мөн орон нутаг дахь төлөөлөгч доктор Ганжууржавын Эрдэнэбаясгалан нарын дэмжлэгтэйгээр Монгол улсад айлчилж, Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төсөл" (БОЯБХУАӨДЗТ)-ийн II, III үе шатны талаар хэлэлцүүлэг өрнүүлэв. Орон нутагт ажиллах үеэр БОУАӨЯ-ны Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн бодлогын хэрэгжилтийн газрын дарга, төслийн захирал Д.Батцогт, БОУАӨЯ-ны ТХГНБХГ-ын төсөл хөтөлбөр хариуцсан ажилтан У.Баясгалан, ТХН-ийн зохицуулагч Мягмарсүрэнгийн Болдбаяр, ЗБ-ийн ТАЗ, доктор Александр Градел, ЗБ-ын ахлах зөвлөх M.Шветер, түүнчлэн ЗБ болон ТХН/БОУАӨЯ-ны үндсэн ажилтнууд оролцлоо. Үнэлгээний үеэр БОУАӨЯ-ы сайд хатагтай С.Одонтуяа, БОУАӨЯ-ы ТНБД Э.Баттулга, СЯ-аас Б.Ганзориг нартай уулзсан. Үүнээс гадна Дарьгангын БЦГ, Говь гурван сайхны БЦГ, Их газрын чулууны БЦГ, Хустайн нурууны БЦГ-т очиж ажиллалаа.

Монгол улсад ажиллах үеэр тав тухтай ажиллаж, амьдрах нөхцөлөөр хангаж нээлттэй, бүтээлч эерэг уур амьсгал бүрдүүлэн, найрсаг зочломтгой зан, өргөн дэмжлэгээр  сайн зохион байгуулсан яамны бүх албан тушаалтнууд болон бусад бүх хүмүүст үнэлгээний багийн зүгээс онцгойлон талархаж байна.

KfW-ийн үнэлгээний ажлын үеэр гарсан бүх мэдэгдэл, хэлсэн үг, мөн хүрсэн ойлголцлыг ХБНГУ-ын ЗГ, KfW-ийн менежментийн зүгээс хянаж батлах ёстой гэдгийг энд онцолж байна. Энэхүү хурлын тэмдэглэлд 2024 оны 10 сарын 28-30 хооронд Улаанбаатар хотод хийсэн уулзалтуудын үр дүнг тусгасан бөгөөд гарын үсгээр баталгаажуулсан. Уулзалтуудаас доорх үр дүн, зөвшилцлүүд гарсан болно.

- БОЯБХУАӨДЗТ I үе шат

1.1 Төслийн I үе шатыг хаах

KfW-ийн үнэлгээний баг I үе шатны үйл ажиллагааны сүүлийн төлбөрүүдийн баримтыг хүлээж авсан. Төслийн бүх төлбөр хийгдэж, тусгай дансыг хаасан байна. 2023 оны үлдэгдэл хөрөнгөний зарцуулалтын ашиглалтад хийсэн аудитын эцсийн тайланг хянаж дууслаа. KfW-ийн зүгээс БНХГУ-ын Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн яаманд энэ үе шат дууссаныг албан ёсоор мэдэгдэх болно.  Төслийн I үе шатанд хөндлөнгийн нөлөөллийн үнэлгээг хожуу хийх магадлалтай.

1.2 Төслийн I үе шатанд хэрэгжүүлсэн ОБЗЭС:

СИКА-ийн хийсэн хөндлөнгийн үнэлгээтэй холбоотой ОБЗЭС-ийн зээл олголтыг дараагийн шийдвэр гартал түр зогсоосон. Монгол банканд байгаа ОБЗЭС-ийн дансанд ойролцоогоор 250,000 евро байгаа гэдгийг БОУАӨЯ-аас үнэлгээний багт өгсөн бөгөөд өмнөх үйл ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлсэн, мөн зорилтот бүлгийн сонирхол өндөр байгаатай холбоотой ОБЗЭС-ийн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх сонирхолтой байгаагаа мөн илэрхийллээ. ОБЗЭС-ийн анхны үр дүн нь (ялангуяа бэлчээрийн доройтлыг бууруулахад үзүүлэх нөлөө)  ноцтой эргэлзээ төрүүлж байгааг харгалзан үнэлгээний багийн зүгээс одоогийн арга барилд тохируулга хийж өөрчлөх хэрэгцээ шаардлага байгааг онцлон тэмдэглэж байна.  Цаашилбал, 2024 онд СИКА-ийн гаргасан, 2021 онд БЗТ-ийн зөвлөхийн  гаргасан дүгнэлтүүд илэрхий зөрчилдөж байгааг бас тэмдэглэв. Тиймээс СИКА, БЗТ-ийн зөвлөхүүдийн хэрэглэсэн арга зүй, тайлбарын талаар тодруулах нь зүйтэй юм. БОУАӨЯ нь ЗБ-ийн дэмжлэгтэйгээр ТХГН-т болон ойр орчимд амьдарч буй малчид, иргэдийн тогтвортой амьжиргааг дэмжихийн тулд байгальд ээлтэй малчдын зээлийн бүтээгдэхүүн гаргах төслийн зорилго, зорилтуудтай нийцсэн шинэ арга барил тодорхойлох шаардлагатай байна. Үүнтэй холбоотойгоор гол анхаарах зүйл нь бэлчээрийн талхагдлыг бууруулах, биологийн төрөл зүйлийн хамгаалалд хувь нэмрээ оруулахад чиглэнэ. KfW-д хүргүүлэх шинэчилсэн үзэл баримтлал нь ОБЗЭС-ийн ажлыг хянаж үнэлэх үр дүнтэй тохирсон арга замыг багтаасан байна. Боломжит залруулга/сайжруулалтыг хийхдээ гол шалгуур үзүүлэлтүүдийг төлөвлөсөн арга хэмжээний үндсэн болон завсрын хүлээгдэж буй үр дүнг хэмжихтэй уялдуулж хийх нь зүйтэй. Мөн түүнчлэн аль суманд, ямар хугацаанд, хэзээ хэрхэн яаж хяналт мониторинг хийхийг тусгах ёстой. 2025 оны 07 сард хүчинтэй хугацаа нь дуусах дамжуулан зээлдүүлэх гэрээ (ДЗГ) болон ОБЗЭС-ийн удирдамж зааварчилгаанд өөрчлөлт хийх ёстой. Засаж сайжруулж, шинэчилсэн ДЗГ болон ОБЗЭС-ийн үзэл баримтлал, удирдамжийг 2024 оны 12 сарын 15 гэхэд банканд ирүүлнэ.

KfW -аас ОБЗЭС-ийн үзэл баримтлалыг баталж, завсрын үр дүнгийн үнэлгээ эерэг гарсан тохиолдолд л ОБЗЭС-г II үе шатанд хэрэгжүүлэх эсэх эцсийн шийдвэр гарна.

2 БОЯБХУАӨДЗТ II, III үе шат

2.1 Стратегийн баримт бичиг

KfW-ийн үнэлгээний багаас төслийн стратегийн чиг баримжаа дутмаг байгаагаас гадна тогтвортой үр дүн, нөлөөллийн талаар тодорхой анхаарал хандуулалгүйгээр богино хугацааны арга хэмжээ, түр зуурын хэрэгцээнд ихээхэн анхаарал хандуулж байгааг онцлон тэмдэглэв. Шийдвэр, шийдвэр гаргах процесс нь урт хугацааны стратеги дээр тууштай суурилаагүй байна. Цаашилбал, үнэлгээний багийн зүгээс БОЯБХУАӨДЗ төслийн бодит хэрэгжилт нь ТГ-ний заалттай бүрэн нийцэхгүй байгаа бөгөөд үүнийг нэн даруй засаж залруулах шаардлагатай байгаа, энэ талаар санаа зовниж буйгаа илэрхийлэв. Хоёр тал энэ алдааг засах хэрэгтэй байгаа гэдэг дээр санал нийллээ. ТХН нь энэхүү үнэлгээний үеэр хийсэн хэлэлцүүлэг, гарсан санаан дээр үндэслэн ЗБ-ын дэмжлэгтэйгээр стратегийн баримт бичгийг боловсруулах үүрэг хүлээж байна. Энэхүү стратегийн баримт бичиг нь нэлээн шүүмжтэйгээр хандаж засах, шаардлагатай тохиолдолд Төлөвлөлтийн матрицад тусгагдсан бүрэлдэхүүн тус бүрийн үндсэн үйл ажиллагааг дахин боловсруулах байдлаар хийгдэх ёстой. Стратегийн баримт бичиг нь хэрэгжүүлэх чухал үе шатуудын тойм, болзошгүй эрсдэлийн үнэлгээг агуулсан байна. Шаардлагатай, мөн холбоотой гэж үзвэл шалгуур үзүүлэлтүүдийг “хурцлах” /ялангуяа тоо хэмжээ – чанар -  цаг хугацаа гэсэн стандартыг дагаж мөрдөх үүднээс/, бүрэлдэхүүн хэсэг, гарах үр дүнг шинэчлэх санал санаачилгыг дэмжих болно. Үндсэндээ энэхүү баримт бичиг нь төслийн логфрейм дэх зорилтуудыг үр ашигтай биелүүлэхэд илүү тууштай анхаарч, бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн бодитой, хангалттай  төсвийг тодорхойлоход дэмжлэг үзүүлэх ёстой. ТХН 2024 оны 12 сарын 15 гэхэд KfW-аас үл татгалзах авахаар илгээх ёстой.

Стратегийн баримт бичиг нь ҮАТ, ХАТ-г боловсруулах үндэс байх ёстой. ҮАТ нь төслийн хэрэгжилтийн үр ашгийг баталгаажуулахын тулд жижиг хэмжээний худалдан авалтаас илүүтэй томоохон, чухал үйл ажиллагаа руу төвлөрөх нь зүйтэй. Дараагийн хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөхдөө ТХГН-уудын МТ-тэй уялдуулан, ТХГН-ийн хэрэгцээ шаардлага дээр үндэслэсэн байх шаардлагатай.

ТХН нь 2025 оны 1-р сарын 15-ны дотор 2025 оны ҮА болон ХА-ийн төлөвлөгөөний эхний хувилбарыг KfW руу явуулна. KfW-н үнэлгээний багийн зүгээс цаашид ҮАТ болон ХАТ-д үл татгалзал авахын тулд дээр дурдсан стратегийн баримт бичгийг өмнө нь эцэслэн боловсруулсан, зөвшөөрөл авсан байх шаардлагатай гэдгийг онцолсон.

Төслийн хүрээнд хийх ажлыг эхнээс нь ил тод байлгаж, ЗБ-г оролцуулах ба ТХН, ЗБ-ийн хооронд байнгын бөгөөд олон талт харилцаатай байх, мөн KfW-д урьдчилан мэдэгдсэн байх ёстойг KfW-ийн төлөөлөгчид тэмдэглэв.

KfW-ийн үнэлгээний багаас биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чиглэлээр стратегийн зорилтуудаа тодорхой гаргаж, олон улсын бүх хандивлагчдад танилцуулахыг БОУАӨЯ-д хүслээ. Цаашдын үйл ажиллагаагаа төлөвлөхөд энэхүү баримт бичиг нь туйлын үр дүнтэй байх болно.

Цаашлаад, БОУАӨЯ-аас Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийг боловсруулах ажлын явц болон тус хуулийн төслийг 2024 оны намар УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр төлөвлөж байгаа талаар KfW-ийн үнэлгээний багийнханд мэдээлэв. KfW-н үнэлгээний багийнхан яамны энэхүү төлөвлөгөөг талархан хүлээн авч, шинэ төслийн үзэл баримтлалыг боловсруулахад чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байна.

2.2	Төслийн Ill үе шатыг дахин төлөвлөх, IV үе шатанд бэлтгэх суурь судалгаа

БОЯБХУАӨДЗТ-ийг Ill, IV үе шат болгон үргэлжлүүлэх, тэр дундаа төслийн тогтвортой байдал, бүтцийн үр нөлөөг нэмэгдүүлэхэд онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатай гэдэгт хоёр тал санал нэгдлээ. KfW-ийн үнэлгээний баг болон БОУАӨЯ нь III үе шатыг дахин төлөвлөх, шинэ IV үе шатыг боловсруулах стратегийн хувилбаруудыг тодорхойлох зорилгоор хөндлөнгийн зөвлөхөөр БОЯБХУАӨДЗТ-ийн суурь судалгааг хийхээр тохиролцов. Үнэлгээний үеэр хэлэлцсэн ажлын даалгавар (АД)-ын дагуу суурь судалгааг явуулна.  KfW-ийн үнэлгээний багийнхан 2024 оны 11-р сарын 5-ны дотор АД-т саналаа ирүүлэхийг БОУАӨЯ-аас хүссэн ба түүндээ яамны тэргүүлэх 3 чиглэлийг (барилга, бие даасан ХЗ болон/эсвэл тодорхой бүс нутаг) оруулах, мөн түүнчлэн шинэчилсэн төслийн хүрээнд тогтвортой байдал, бүтцийн нөлөөллийг харгалзсан байх хэрэгтэй гэсэн. Судалгааны хугацааг 2025 оны эхний улиралд хийхээр төлөвлөж байгаа хэдий ч хөндлөнгийн зөвлөхийн боломжоос хамааралтай. Төслийн III үе шатыг дахин төлөвлөснөөр одоо үйлчилж байгаа 2019 оны 6-р сарын 26-ны өдрийн ТГ-нд засвар хийх шаардлага гарна. Судалгааны үр дүнг KfW-ийн дараагийн Монголд хийх үнэлгээний ажлын үеэр хэлэлцэнэ.

БОУАӨЯ-аас БОЯБХУАӨДЗТ-ийн суурь судалгааг явуулахад дэмжлэг үзүүлэх, БНХГУ-ын Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн яамнаас ийм зорилгоор олгосон тусгай сангаас санхүүжилт авах хүсэлтийг KfW-д бичгээр гаргасан болно.

2.3	Үйл ажиллагааны зохицуулалт

Өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд төсөл хэрэгжилтийн явц удаашралтай байсныг KfW-аас тэмдэглэсэн бөгөөд энэ нь цаг үрсэн, хүнд суртал бүхий дүрэм журам, зөвшөөрөл авах ажиллагаа, ТХН болон ЗБ-н хоорондын харилцаа (бичиг цаас байтугай) хязгаарлагдмал, түүнчлэн богино хугацаанд огцом гаргасан өөрчлөлт зэргээс шалтгаалжээ. БОУАӨЯ-ны зүгээс ТХН болон ЗБ хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах арга хэмжээ яаралтай авахыг хүсэж байна. Өнөөг хүртэл хэрэглэж ирсэн арга барилыг (ялангуяа ТХН болон ЗБ-ууд тус тусдаа) нухацтай авч үзэх шаардлагатай байна. Түүнээс үл шалтгаалан уялдаа холбоог сайжруулахад тавигдах гол шаардлагуудад дараах зүйлс орох ба үүгээр хязгаарлагдахгүй:

- Үүрэг, хариуцлагыг маш тодорхой болгох

- ТХН, ЗБ-ийн удирдлага болон голлох үүрэгтэй багийн гишүүдэд төлөвлөх, шийдвэр гаргах ажлыг ил тод хийх

- Тогтмол уулзалт хийх

- Энэ төрлийн уулзалтын үр дүн, үүрэг даалгаврын хуваарилалт, холбогдох цагийн хуваарь гэх мэтийг бичгээр баримтжуулах

- Тусгай гэрээний зохих заалтуудыг дагаж мөрдөх

Удирдах зөвлөлийн хурал болсон боловч Хурлын тэмдэглэлийг (ХТ) KfW, ЗБ-аас бусад УЗ зарим гишүүд л баталгаажуулж гарын үсэг зурсан байна. Цаашид, ТХН-ийн ажилтнуудын үнэлгээ зэрэг цэвэр ТХН-ийн дотоод асуудалтай холбоотой зүйлсийг оруулахгүй байхыг KfW-ийн үнэлгээний багийн зүгээс хүчтэйгээр тавив.

Одоо явж байгаа төслийн II үе шатны хэрэгжилтийг сайжруулах үүднээс KfW -н үнэлгээний багийнхан болон БОУАӨЯ тогтмол бөгөөд шууд холбогдож байх, мөн сар бүр ТХН-ийн зохицуулагчтай уулзалт хийхээр тохиролцлоо.

KfW-аас ТХН-ийн ажилтнуудыг ойр ойрхон солихоос зайлсхийх, мөн ТХН-ын бүтцийг Тусгай гэрээний заалтын дагуу болгох ёстойг онцолсон. Үүний зэрэгцээ, ТХН-д мэргэжлийн удирдлага шаардлагатай байгааг онцлов. Тэр дундаа, ТХГ-ын менежмент/хөдөөгийн хөгжил гэх мэт тохирсон мэргэжлийн суурьтай хүн байхаас гадна харилцааны ур чадвартай байлгавал зохино. Ирэх онд олон тооны худалдан авалт хийхээр төлөвлөж байгаа тул KfW-ийн үнэлгээний багийн зүгээс худалдан авалтын ажилтны сул орон тоог нөхөх яаралтай арга хэмжээ авахыг шаардав. Олон улсын төслүүдэд ажиллаж байсан туршлагатай боловсон хүчнийг сонгон шалгаруулахаас гадна сургалт, судалгаа, хэвлэл мэдээллийн албан тушаалд томилохгүй байхыг үнэлгээний баг санууллаа. БОУАӨЯ-аас ТХН-ийн томилгооны талаар KfW-д мэдээлэх цаад талын хугацаа нь 2024 оны эцэс байна. Хоёр тал ТХН, ЗБ-ийн удирдлагуудыг өөрчлөх нь зүйтэй гэдэг дээр санал нэгдэв.

KfW-ийн үнэлгээний баг болон БОУАӨЯ-ны зүгээс шаардлагатай бол хуулийн үйлчилгээ үзүүлэх хуульчийг ТХН-ийн бүтцэд оруулж болох талаар харилцан тохиролцов. Харин хууль зүйн үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн фирмтэй ажиллах нь ТГ-тэй зөрчилдөж байна.

2.4 ЗБ-ийн үүрэг

KfW-ийн үнэлгээний багаас төслийн нийт хөрөнгө оруулалтын дөнгөж 40 хувь нь зарцуулагдсан байхад ЗБ-ийн төсвийн 60 гаруй хувь зарцуулагдсан талаар БОУАӨЯ-д мэдээлэв. БОУАӨЯ-аас ТГ-ний заалтад нийцүүлэн, олон улсын мэргэжлийн түвшинд нэмэлт зардал гаргахгүй байх зохицуулалттай өөрчлөлтийг зөвлөх үйлчилгээний гэрээнд оруулахыг ЗБ-т даалгана. БОУАӨЯ-аас ЗБ-ийн үндсэн зөвлөхүүд нь тухайн салбарын мэдлэг чадвартай байхын чухлыг онцлон тэмдэглэв.

Мөн БОУАӨЯ-аас тухайн сэдэвтэй холбоотой баримт бичиг, үзэл баримтлалыг тогтоосон цаг хугацаанд нь боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэхийг ЗБ-аас хүссэн ба түүнд

- Стратегийн баримт бичиг

- Тогтвортой бэлчээрийн үзэл баримтлал

- Амьжиргаа дэмжих хөрөнгө оруулалтын зураглал

- Шинэчилсэн ОБЗЭС-ийн үзэл баримтлал

- Сургалтын үзэл баримтлал зэрэг орно.

KfW-ийн үнэлгээний баг БОУАӨЯ-д ЗБ-аас ирүүлдэг хагас жилийн тайланг хүлээн авснаас хойш гурван долоо хоногийн дотор хянаж, дууссаны дараа KfW-д мэдэгдэхийг хүсэв. Ингэснээр KfW-аас ЗБ-ийн төлбөрийг шилжүүлэх боломжтой юм.

2.5 Монгол талын хөрөнгө оруулалт

KfW-ийн үнэлгээний багаас 2020 оны 4-р сарын 24-ний өдрийн БОЯБХУАӨДЗТ-ийн ТГ-ний заалтын 3-р нэмэлт, өөрчлөлтөд тусгагдсан монгол талын хөрөнгө оруулалт (14.8 тэрбум төгрөг)-ыг дурдаж, өнөөг хүртэл оруулсан бөгөөд төслийн II, III үе шатанд хийхээр төлөвлөсөн хөрөнгө оруулалтын жагсаалтыг 2024 оны 12-р сарын 1-ний дотор гаргаж өгөхийг БОУАӨЯ-аас хүсэв. KfW-ийн үнэлгээний баг эдгээр ажлыг Засгийн газрын жилийн төсвийн төлөвлөлтөд цаг тухайд нь тусгах нь чухал гэдгийг онцлон тэмдэглэв.

Мөн KfW-ийн үнэлгээний багаас Эрээн нуурыг сэргээхтэй холбоотой хийгдсэн ажлыг монгол талын хөрөнгө оруулалт гэж тооцохоор болов.

Цаашлаад, Их газрын чулууны захиргааны байранд шаардлагатай гэж тодорхойлсон бага хэмжээтэй ажлуудыг (жишээлбэл, дулаан, ус хангамж/ариутгах татуургын системд холбогдоогүй) монгол талын хөрөнгө оруулалтаар санхүүжүүлэх нь зохистой. Энэ мэт ажил нь хэмжээ дамжааны хувьд харьцангуй жижиг бөгөөд БОЯБХУАӨДЗ төслийн хүрээнд хэрэгжвэл маш их ажил, хүчин чармайлт шаардана.

2.6 Худалдан авалт

2.6.1 ҮА-ны зохицуулалт

Тусгай гэрээний дагуу ЗБ нь БОУАӨЯ-д тендер шалгаруулалт явуулах, шууд гэрээ байгуулахад тусална. БОУАӨЯ-аас ЗБ-ийг тендер бүрийн хуваарилалтын жагсаалт зэрэг иж бүрэн тендерийн багц материалыг Тендерийн үнэлгээний хороо (ТҮХ) болон KfW-д ирүүлэхээс өмнө баталгаажуулах бичиг гаргахыг ЗБ-аас шаардана. Сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах үүднээс ЗБ-аас ТҮХ-ны хуралд оролцоно. Ижил зорилгоор ТГ-тэй уялдуулан ТХН-ээс одоогоор БОЯБХУАӨДЗТ-тэй хийгдсэн бүх гэрээг хавсралтын хамт, хүлээлгэн өгсөн акт, ТХГН-ийн тоног төхөөрөмжийн жинхэнэ жагсаалтыг тоног төхөөрөмж бүрээр үнийн дүнгийн хамт дижитал хэлбэрээр ЗБ-т хүлээлгэн өгнө. Энэ журмыг БОЯБХУАӨДЗТ-ийн хүрээнд хийх бусад бүх тендерт мөрдөх ёстой.

KfW-ийн үнэлгээний багаас ЗБ-ийг тодорхой сургалт, семинар бэлтгэхэд зохих ёсоор оролцуулж байхыг ТХН-ээс хүсэв. Улирал бүрийн эхний өдрөөс өмнө ТХН-ээс дараагийн 3 сард хийхээр төлөвлөж буй сургалт, зөвлөгөөний жагсаалтыг гаргаж ЗБ-т өгнө. Аливаа ажил эхлэлээс өмнө ЗБ-ийн зүгээс төлөвлөсөн арга хэмжээний зорилго, зорилтот бүлгүүд болон зохих зардлын төсвийг хянаж, баталгаажуулалт хийнэ. Ингээгүй тохиолдолд, KfW-аас тус арга хэмжээг санхүүжүүлэхээс татгалзах эрхтэй.

2024 оны 10-р сард Цэцэрлэг болон Дадал суманд зохион байгуулагдсан үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээтэй холбоотой зөвлөгөөнийг ЗБ-аас эргэн хянаж, баталгаажуулна. Үүгээр тэдгээр зөвлөгөөний зорилго, зорилтот бүлэг, зохих зардлын төсөв болон хүрсэн үр дүнг баталгаажуулах юм. Төслийн зорилго, хүрэх үр дүнгийн хүрээнд эдгээр зөвлөгөөнийг санхүүжүүлсэн нь зөв болсон эсэх талаарх үнэлгээг ЗБ-аас 2024 оны 12-р сарын 1-ний дотор KfW-д хүргүүлнэ.

ҮАТ болон ХАТ-ыг БОУАӨЯ-аас тодорхой түвшинд уян хатан байлгахыг KfW-ын үнэлгээний багаас хүсэв. Тухайн жилийн ҮАТ-д хийх жижиг хэмжээний өөрчлөлтийг (жишээлбэл, орон тоо нэмэх, тендерийн журамд өөрчлөлт оруулах) Удирдах хорооны хурал зарлалгүй, цахим шуудангаар мэдэгдэж шийдвэрлэнэ.

2.6.2 Цаашдын хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх

2024 онд ТХГН-т чухал хөрөнгө оруулалтууд (бартаат замын машин, түргэн тусламжийн тэрэг, мотоцикль, үндсэн тоног төхөөрөмж, гудас, майхан, зөөврийн компьютер, анхны тусламжийн хэрэгсэл, унтлагын уут, халуун сав гэх мэт) хийгдсэн. Орон нутагт хийсэн ажлын үеэр ТХГН-ын ажилтнууд тэдгээрийг зохих ёсоор ашиглаж байгаа нь харагдсан. Тогтвортой амьжиргааг дэмжих хөрөнгө оруулалтын хүрээнд 2024 онд зөвхөн түргэн тусламжийн тэргийг орчны бүсийн сумдын эмнэлэгт өгсөн ба энэ чиглэлийн ажлыг эрчимжүүлэхийг KfW-ийн үнэлгээний баг онцоллоо.

Мөн үнэлгээний багийн зүгээс БОЯБХУАӨДЗТ-ийн хүрээнд олгогдсон бүх бараа, ажил, тэдгээрийг тогтвортой ашиглах, хэрэглэх үүднээс үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээний төсвийг тогтмол шийдэж байхыг БОУАӨЯ-нд онцлон сануулав.

2.6.3 Гүйцэтгэлийн дараах хяналтын үр дүн

2023 онд хийгдсэн худалдан авалтуудаас KfW сонгон, гүйцэтгэлийн дараах хяналт хийж, саналаа ТХН-тэй хуваалцсан. Энэ хяналтын ажлаас гарсан зөвлөмжийг цаашдын худалдан авах ажиллагаанд харгалзан үзнэ. 2025 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулахаар KfW -д ирүүлсний дараа дараагийн жилийн гүйцэтгэлийн хяналт хийх тендерийг сонгоно. Тендерийн баримт бичгийг англи хэл рүү мэргэжлийн орчуулагчаар цаг тухайд нь орчуулуулах шаардлагатай байгааг KfW онцоллоо.

2.7 Барилга

KfW-ийн үнэлгээний баг болон БОУАӨЯ нь Говийн Их ДЦГ -ын Б хэсгийн ХЗ-ны олон үйлдэлт барилгыг барих бэлтгэл ажлыг эрчимжүүлэхээр тохиролцов. ТХН/ЗБ-аас шинэчилсэн зардлын задаргаа, цаашид хэлэлцэх шаардлагатай нээлттэй санаа оноог оруулсан засварласан зураглал бүхий бизнес төлөвлөгөө, мөн сайжруулсан үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээний үзэл баримтлалыг KfW-д 2025 оны 1-р сарын 31-ний дотор батлуулахаар хүргүүлнэ. KfW-ийн үнэлгээний багаас 2025 оны зун барилгын ажлаа эхлүүлэхийн тулд холбогдох тендерийн ажлыг 2025 оны эхээр дуусгахыг санал болгов.

БОУАӨЯ-аас хамгийн цаад зах нь 2025 оны нэгдүгээр сарын 31-ний дотор санал болгож буй 12 байгаль хамгаалагчийн байрны тендерийн баримт бичгийн төслийг боловсруулна. Байгаль хамгаалагчийн орон сууцны тендерийг бусад барилгын тендерээс тусад нь хийнэ. Байгаль хамгаалагчийн байрыг 2025 онд барьж дуусгана гэж KfW-ийн үнэлгээний баг тооцоолж байна.

Мөн KfW-ийн төлөөлөгчид шаардлагатай аюулгүйн заалт, журмын дагуу барилгын бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэхийг хүсэв.

БОЯБХУАӨДЗТ-ийн хүрээнд баригдах нэмэлт барилгын ажлын талаар II үе шатны стратегийн үзэл баримтлалыг амжилттай шинэчилж, III ба IV үе шатыг боловсруулсны дараа хэлэлцэх болно.

2.8 Үзэл баримтлал боловсруулах

Санал болгож буй арга хэмжээг сайтар шалгаж, БОЯБХУАӨДЗТ-ийн тавьсан зорилготой нийцэж буй эсэхийг баталгаажуулсны дараа үзэл баримтлалын (жишээ нь: бэлчээр, амьжиргаа дэмжих, сургалт) эцсийн хувилбарыг бэлтгэж, батлуулахыг KfW-н үнэлгээний баг хүсэв. Боломжтой бол үзэл баримтлалд төлөвлөсөн арга хэмжээ, суурь үзүүлэлт, хүлээгдэж буй үр дүнг тодорхойлсон байх ёстой.

KfW-ийн үнэлгээний баг нь биологийн олон янз байдлыг хамгаалахтай холбогдсон амьжиргааны үзэл баримтлалыг боловсруулах ажлыг эрчимжүүлэхийг хүссэн ба өмнө тохирсны дагуу 2, 3-р бүрэлдэхүүн хэсгийн төсвийн 40 орчим хувийг амьжиргаа дэмжих ажилд зарцуулах юм. Амьжиргаа дэмжих үзэл баримтлал нь орчны бүсийн нэлээдгүй тоотой иргэдийг хамруулах ба сонгосон ажлууд нь БОЯБХУАӨДЗТ-ийн логфрэймд нийцэж байх ёстой. Амьжиргаа дэмжих үзэл баримтлалыг боловсруулахдаа хэт олон тооны бие даасан арга хэмжээнээс зайлсхийхийг зөвлөв.

Орон нутгийн иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэх ажлыг төлөвлөх, сургалтын үзэл баримтлалыг боловсруулахад ГОУХАН-тэй хамтран ажиллахыг KfW-ийн үнэлгээний баг зөвлөлөө.

ТХН-ээс ЗБ-ийн дэмжлэгтэйгээр амьжиргаа дэмжих үзэл баримтлалыг боловсруулж хамгийн цаанадаж 2025 оны 1-р сарын 10-ны дотор KfW-д батлуулахаар хүргүүлнэ. Амьжиргаа дэмжих үзэл баримтлалыг гаргах, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд доорх үндсэн шалгууруудыг анхаарах ёстой, гэхдээ хязгаарлагдахгүй:

- Ашиг хүртэгчдийг өргөн хүрээтэйгээр оролцуулах

- Байгаль хамгаалахтай тодорхой уялдуулах (жишээ нь: төсөөлсөн байгаль хамгааллын үр нөлөөг бий болгоход бодитой хувь нэмэр оруулах)

- Батлагдсан үзэл баримтлал

- Оролцооны загвар ба хэрэгжүүлэлт

Сургалтын үзэл баримтлалыг 2025 оны 3-р сарын 31-ний дотор танилцуулах ба (2.4-г үзнэ үү) хуваарийн дагуу ГОУХАН-ээс сургалтын хэрэгцээ шаардлагын үнэлгээг хийсэн байна гэж таамаглав. Шинэчилсэн тогтвортой бэлчээрийн үзэл баримтлалыг байгаа мэдээлэл дээрээ дүн шинжилгээ хийсний дараа эцэслэн шийдвэрлэнэ. Энэ үр дүнг хамгийн оройдоо 2025 оны 2-р сарын 28 гэхэд танилцуулна.

Тогтвортой ойн аж ахуй, ландшафтын нөхөн сэргээлтийн үзэл баримтлалыг баталгаажуулж, хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлнэ. Туршилтын төслүүдийг хэрэгжүүлэх зөвлөх багийг сонгох тендер шалгаруулалтын ажлыг 2024 онд эхлэх ба АД-т KfW-аас зөвшөөрөл авсан байна.

2.9 Хөрөнгө оруулалтыг зүй зохистой ашиглах

KfW-ийн үнэлгээний багаас төслийн бүх хөрөнгө оруулалтыг ТГ-д заасан зорилгын дагуу ашиглах ёстойг онцолсон. KfW -д урьдчилан мэдэгдэж, үл татгалзах авалгүйгээр хийсэн аливаа худалдан авалт, олгогдсон тоног төхөөрөмжийн хуваарилалт эсвэл хуваарилалтын жагсаалтад өөрчлөлт оруулсан тохиодолд түүнийг хөрөнгө оруулалтыг зориулалтын бусаар зарцуулсан гэж үзэх бөгөөд БОЯБХУАӨДЗТ-ийн хүрээнд Германы санхүүгийн тусламжаар санхүүжүүлэх боломжгүй.

Орон нутагт ажиллах үеэр KfW-ийн үнэлгээний баг зарим ХЗ-д хуваарилалтын жагсаалтын дагуу тоног төхөөрөмжөө (жишээ нь, зөөврийн компьютер) аваагүй байгааг илрүүлэв. KfW-аас БОУАӨЯ-д яаралтай хүсэлт тавьж, энэ асуудлыг тодруулж, анхны хуваарилалтын жагсаалтын дагуу олгогдоогүй зөөврийн компьютерүүдийг ХЗ-дад хүргүүлэхийг хүссэн. БОУАӨЯ-аас холбогдох бичиг баримтыг (хүлээлгэн өгсөн акт болон бараа материалын эх жагсаалт) 2024 оны 11-р сарын 15-ны дотор KfW-д илгээнэ. Хэрэв үүнийг гүйцэтгэх боломжгүй бол БОУАӨЯ-аас хүлээлгэж өгөөгүй зөөврийн компьютерийн үнийг тусгай санд буцааж олгоно. Мөн түүнчлэн, хөндлөнгийн нягтлан бодогчоор аудит хийлгэх хуваарь гаргана.

KfW-ийн үнэлгээний багаас БОУАӨЯ-д өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд ТХГН-т нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжид аудит хийхийг санал болгов. 2025 оны 1-р сарын 31-ээс өмнө ийм аудитын үр дүнг БОУАӨЯ -аас KfW-д хүргүүлнэ.

2023 оны зун баруун бүсээс Улаанбаатар руу шилжүүлэн авчирсан автомашины асуудлыг одоо хүртэл шийдээгүй байгаад KfW-ийн үнэлгээний баг анхаарал хандууллаа. ​​Тусгай гэрээний дагуу энэхүү тээврийн хэрэгсэл нь орон нутагт мониторингийн ажил хийхэд зайлшгүй шаардлагатай. KfW багаас ТГ-г чандлан мөрдөж, тус тээврийн хэрэгслийг анхны байршилд нь яаралтай шилжүүлж, бичгээр баримтжуулан 2024 оны 11-р сарын 20-с өмнө KfW-д хүргүүлэхийг хүсэв.

2.10 Мониторинг

ЗБ-ийн дэмжлэгтэйгээр БОУАӨЯ-аас одоогийн явцын тайлангийн матрицаас гадна үр дүнгийн мониторингийн матриц боловсруулна. Төслийн хүрээнд дэмжигдсэн ТХГН-ын явц болон үр дүнгийн мэдээллийг мөн энэ матрицад оруулна.

KfW-ийн үнэлгээний багаас БОЯБХУАӨДЗТ-ийн логфрэймийн нөлөөлөл/төслийн зорилтууд, урт хугацааны үр дүн/төслийн зорилтууд болон богино хугацааны үр дүнг тогтмол шинэчлэх шаардлагатайг хэлэв. ТХН/ЗБ-ийн зүгээс шалгуур үзүүлэлт, суурь үзүүлэлт, хүрэх үр дүн тус бүрт мониторинг хийж, тухайн мэдээллийг хагас жилийн тайланд тусгана. Тайланд урт хугацааны үр дүнг дараах бүтцийн дагуу танилцуулна: 1. тайлангийн тодорхой хугацаанд; 2. ерөнхийд нь/одоо хүртэл хийсэн; 3. үлдсэн хугацаанд хийхээр төлөвлөсөн ажлуудын хураангуй.

БОУАӨЯ-аас ТХН, ЗБ-ийн мониторингийн мэргэжилтнүүдээр орон нутагт тогтмол мониторинг хийлгэх ажлыг хэрэгжүүлнэ. Ийм мониторинг улиралд дор хаяж нэг удаа ТХН, ЗБ-аас тохиролцсон хуваарийн дагуу хийгдэнэ.

2.11 Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн менежмент (БОННМ)

Орон нутагт ажиллах үеэр ТХГН-ийн нутаг дэвсгэрт уламжлалт ёсоор амьдардаг малчин өрхийн нэг тохиолдлыг мэдээлсэн бөгөөд ТХГН-ийг байгуулснаас тийшээ орох/ашиглах  хязгаарлалтад өртсөн (өв залгамжлалын асуудал) гэв. БОУАӨЯ-ны холбогдох хүмүүсийг ЗБ-ийн дэмжлэгтэйгээр төсөлд хамрагдсан ТХГН-ийн хэмжээнд гарсан бүх тохиолдлыг бүртгэхийг шаргуу санал болгож байна. Үүнээс улбаалан, БОННМ-ийн хүрээнд засаж залруулах арга хэмжээг боловсруулж, хэрэгжүүлэх шаардлагатай болно.

2.12 Аудит (БОЯБХУАӨДЗТ II)

Аудит: 2023 оны санхүүгийн жилийн аудитаар БОЯБХУАӨДЗТ II-ийн (Хөндлөнгийн аудиторын Баталгаажуулалтын тайланг үзнэ үү) тусламжийн хөрөнгийг зүй зохистой ашигласан гэсэн дүгнэлт гарсан. 2023 оны аудитын тайланг KfW амжилттай хяналаа. 2024 оны тайланг 2025 оны эхний улиралд багтаан KfW-д хүргүүлнэ.

Хэрэв ТХН нь бараа материалын эх жагсаалтын дагуу гүйцэтгэсэн эсэхээ KfW-д хангалттай сайн баталж чадаагүй тохиолдолд ТХГН-т олгосон тоног төхөөрөмжийн хуваарилалтад (2.9-ийг харна уу) хөндлөнгийн аудитын үнэлгээ хийлгэнэ,

2.13 Чадавхжуулах

Сургалт, семинар, туршлага судлах аялал зэрэг чадавхыг бэхжүүлэх ажлуудад KfW-ийн менежмент болон аудит, болон дотоод хяналтын хүмүүс онцгой анхаарал хандуулж байгааг үнэлгээний баг онцлон тэмдэглэв. Тиймээс, иймэрхүү бүх ажил нь БОЯБХУАӨДЗТ-ийн зорилтуудтай бүрэн нийцэж байх ёстой бөгөөд туйлын сайн үндэслэлтай байх ёстой гэдгийг тодруулав. Мөн оролцогчдыг хэрхэн сонгосон, энэ арга хэмжээнээс мэргэжлийн хувьд хэрхэн/ямар замаар ашиг хүртэх зэргийг тайлбарлах шаардлагатай.

Тиймээс, жил бүр холбогдох ажлуудыг урьдчилан төлөвлөсөн бичгийг ЗБ-аар  урьдчилан хянуулсны дараа KfW-аас үл татгалзах авахаар хүргүүлэхээр тохиролцов. Тус бичигт төлөвлөсөн ажлын (сургалт, семинар, туршлага судлах аялал гэх мэт) холбогдолтой бүх мэдээлэл буюу тэдгээрийн чиглэл, БОЯБХУАӨДЗТ-ийн зорилтуудтай хэрхэн уялдаж байгаа, оролцогчдын тоо, үндэслэл, төсвийн задаргаа зэрэг орно. Тухайн жилийн бичигт тусгаж, KfW-аас зөвшөөрөл авсан ажлууд л БОЯБХУАӨДЗТ -ийн санхүүжилт авах эрхтэй болно.

2024 оны 10 -р сарын 30-ны өдөр Улаанбаатар хотод үйлдэв

БОУАӨЯ-ыг төлөөлж:				KfW-ын үнэлгээний багийг төлөөлж:

(гарын үсэг)						(гарын үсэг)

(Д.Батцогт)						(Л.Примаченко)

БОУАӨЯ, ТХГНБХГ-ын 				KfW-ын үнэлгээний багийн ахлагч

дарга