Монгол -Германы Санхүүгийн Хамтын ажиллагаа

“Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын

өөрчлөлтөд дасан зохицох” II/III  болон IV төсөл

Германы Сэргээн Босголтын Зээлийн Банкны мониторинг үнэлгээ

2025 оны 8 сарын 26- 9-р сарын 05.

ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГ

ХБНГУ-ын KfW Банкны  Хэлтсийн дарга дарга хатагтай Стефани Күх, Төслийн менежер хатагтай Лидия Прымаченко, Байгалийн нөөцийн ахлах зөвлөх ноён Матиас Бехтольсхайм нар 2025 оны 8 дугаар сарын 26-наас 9 дүгээр сарын 5-ны өдрүүдэд Монгол улсад ажиллаж, “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төсөл” (БОЯХУАӨДЗТ)-ийн үйл ажиллагааны явц үр дүнд үнэлгээ хийж хэлэлцүүлэг зохион байгуулав. Тус үнэлгээний  ажилд  Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам (БОУАӨЯ)-ны мэргэжилтэн Ө.Баясгалан, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж (ТХН)-ийн зохицуулагч М.Тулга, Зөвлөх багийн (ЗБ) техникийн ахлах зөвлөх доктор Эса Хаапасало, KfW банкны Монгол дахь суурин төлөөлөгч доктор Г.Эрдэнэбаясгалан, мөн ЗБ болон ТХН-ийн холбогдох бусад ажилтнууд  оролцов.

Айлчлалын үеэр төлөөлөгчид БОУАӨЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга Золбаяр, БОУАӨЯ-ны Тусгай хамгаалалттай газрын бодлогын хэрэгжилтийн газрын дарга  Ц.Уранчимэг, Сангийн яамны төлөөлөгчид ноён Амарбаясгалан, ноён Ганзориг, Эдийн засгийн хөгжлийн яамны төлөөлөгч Д.Эрдэнэтуяа нартай уулзаж, санал солилцлоо.

Хөдөө орон нутагт ажиллах  явцад Мөнххайрханы БЦГ, ГИДЦГ-ын “Б” хэсэг, Хар-Ус нуурын БЦГ, Мянган угалзтийн нурууны БЦГ-ын удирдлага болон ажилтнуудтай уулзан санал солилцов.

KfW банкны үнэлгээний багийн төлөөлөгчид айлчлалыг өндөр түвшинд зохион байгуулж, Монгол Улсад айлчлах хугацаанд үзүүлсэн халуун дотно зочломтгой байдлыг өндрөөр үнэлж, хэлэлцүүлгүүдийг нээлттэй, бүтээлч уур амьсгалд өрнүүлсэнд талархав. Мөн төлөөлөгчид энэхүү баримт бичигт тусгагдсан санал, дүгнэлтүүд цаашид KfW банкны удирдлага болон Германы Засгийн газрын хяналт, баталгаажуулалтад хамрагдах болно гэдгийг онцлон тэмдэглэв.

Уулзалтаас гарсан гол дүгнэлт, зөвшилцлийг дараах байдлаар нэгтгэн дүгнэж байна:

1. Төслийн III/IV үе шатыг хэрэгжүүлэх талаар

БОУАӨЯ болон KfW-ийн төлөөлөгчид явцын үнэлгээний судалгааг цаг тухайд нь хэрэгжүүлэхийн ач холбогдлыг онцолж, урьдчилсан судалгааны тайлангаас гарсан дүн шинжилгээнд тулгуурлан нарийвчилсан хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн бөгөөд үүний үр дүнд дараах чиглэлээр харилцан тохиролцов:

Төсөл хэрэгжүүлэх үзэл баримтлалын тойм

- III үе шатны шинэчилсэн загварчлал болон IV үе шатны төлөвлөлтийг нэгтгэсэн цогц төсөл болгон боловсруулах боломжтой гэж үзэв. Төслийн шинэчилсэн үзэл баримтлал болон холбогдох удирдлага зохион байгуулалтын болон хууль эрх зүйн зохицуулалтыг явцын үнэлгээний судалгааны хоёрдугаар шат болон техник эдийн засгийн үндэслэлийн судалгаагаар тодорхойлох болно.

- Төслийн III ба IV үе шатны стратегийн ерөнхий зорилго хэвээр үлдэх бөгөөд:
a) Монгол Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн (ТХГН) сүлжээний менежментийн үр ашиг, үр нөлөөг бэхжүүлэх;

- b) тухайн сонгосон ТХГН-ийн орчны бүсэд байгалийн нөөцийг тогтвортой менежмент ба ашиглалтыг хөгжүүлэх, ТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаатай хамтран ажиллах замаар тогтвортой амьжиргаа бий болгоход чиглэсэн орон нутгийн  иргэдийн нөхөрлөлүүдийн санаачлагыг дэмжих.

- Төслийн III ба IV үе шатны шинэчилсэн үзэл баримтлал нь сонгосон тооны жишиг болохуйц ТХГН болон тэдгээрийн орчны бүс, ландшафтыг сонгон загвар хамгаалалттай газар болгон хөгжүүлж олон улсын анхаарал, дэмжлэгийг татах зорилготой.

- -“Жишиг” ТХГН-ийн урьдчилсан сонгон шалгаруулалт шалгуурууд нь: а) биологийн олон янз байдлын Даян дэлхийн ач холбогдол; б) байгаль, соёлын хосолмол онцгой үнэт зүйл бүхий байгаль ( хосолмол) соёлын ач холбогдолтой байх; с) ЮНЕСКО-ийн Дэлхийн өв, “Хүн ба Шим мандал” зэрэг  бусад олон улсын нэр хүндтэй ангилалд нэр дэвшсэн эсвэл нэр дэвших боломжтой байх; d) Монгол орны уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадавхад үзүүлэх ач холбогдол; e) байгаль, ёс заншил, соёлын өвөрмөц онцлогоороо орон нутгийн иргэдийн бахархлыг илэрхийлэх, аялал жуулчлал хөгжүүлэх боломж; f)  хүрэх, нэвтрэх боломж; g) Зэргэлдээх хамгаалалттай газруудын хувьд кластер байдлаар зэрлэг амьтдын шилжилт хөдөлгөөний чухал холбоос нутгийг бүрдүүлэх боломж.

Уул уурхайн ашиглалт бүхий эсвэл газар ашиглалтын тодорхойгүй төлөвлөлт бүхий ТХГН-ийг сонгогдох шаардлага хангахгүй гэж үзнэ.

- Монголын Байгалийн Өв Сан (MNLF) нь БОУАӨЯ-тай хамтран “Жмшиг тусгай хамгаалалттай газрын зарчмыг”-ыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй тул уг сонгон шалгаруулалтыг БОУАӨЯ, KfW болон Монголын Байгалийн Өв Сантай   хамтран нягт уялдуулан зохион байгуулахыг онцлов. Үзэл баримтлалын төсөл 2026 оны 1 дүгээр сард бэлэн болох болно.

- Сонгогдсон ТХГН-ийн менежментийг шинэ загварын дагуу тодорхой чадавхтай төрийн бус байгууллага бүрэн хариуцан хэрэгжүүлэх хувилбарыг дэвшүүлэв. Энэ нь Монгол Улсад тогтвортой, бие даасан, улс төрийн нөлөөллөөс ангид байгаль хамгааллын менежментийн шинэлэг туршлагыг нэвтрүүлэх “Жишиг” төсөл байх юм.

- Говийн цөлийн бүс нутгаас нэг газар нутгийг сонгож жишиг ТХГН-ийн боломжит  нэр дэвшигчээр авч үзэхийг санал болгов.

- Гол дэмжлэгүүд нь дараах чиглэлүүдэд төвлөрөх боловч эдгээрээр хязгаарлагдахгүй: менежментийн тогтолцоонд хөрөнгө оруулах (эргүүл хяналтын ажиллагааны үр нөлөө, үр ашигтай байдлыг сайжруулахыг багтаана), аялагч зорчигчдод үйлчлэх дэд бүтэц, зэрлэг амьтдыг хамгаалах, зэрлэг амьтдын нүүдлийн гол коридоруудыг байгуулах, байгальд суурилсан аялал жуулчлал, орчны бүсийн хөгжлийг дэмжих гэх мэт.

- болон KfW-ийн төлөөлөгчид төслийн тодорхой үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн болон иргэний нийгмийн байгууллагуудыг оролцуулахын ач холбогдлыг хүлээн зөвшөөрсөн. Гэхдээ эдгээр байгууллагууд нь тухайн сонгогдсон “жишиг” ТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаатай нягт, тогтвортой хамтын ажиллагаатай байх, мөн тухайн үүргийг гүйцэтгэхэд тавигдах тодорхой шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байх шаардлагатай. Үүнд: тухайн бүс нутагт удаан хугацаанд ажилласан туршлага, оролцогч талуудтай итгэлцэлд суурилсан харилцаа гэх мэт. (Эдгээр шалгуур үзүүлэлтийг дараагийн шатны судалгааны хүрээнд нарийвчлан тодорхойлох болно).

Хэрэгжүүлэх арга хэлбэр:

- Төслийн хэрэгжилтийн явцад үүссэн уудширалт, хэрэгжилтийн тогтворгүй байдал, түүнчлэн шинээр боловсруулж буй III ба IV үе шатны цогц, онцлог үзэл баримтлалын шаардлагыг харгалзан үзсэний үндсэн дээр БОУАӨЯ болон KfW-ийн төлөөлөгчид төслийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтад төрийн бус “Хэрэгжүүлэгч Түнш” байгууллагыг оролцуулах талаар тохиролцсон. Энэ нь яамны харьяа төсөл хэрэгжүүлэх нэгж (ТХН)-гүйгээр, харин төрийн бус “Хэрэгжүүлэгч түнш” (ХТ)-ийн оролцоотойгоор хэрэгжүүлэхийг илэрхийлнэ. Гэсэн хэдий ч гэрээний зохицуулалттай холбоотой нарийвчилсан асуудлууд, тухайлбал татвар болон гаалийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийг Хэрэгжүүлэгч түншид хэрхэн хамааруулахыг дараагийн шатны судалгаагаар эцэслэн тодорхойлох шаардлагатай.

- Ийм нөхцөлд төслийн санхүүжилт (Олон улсын зөвлөхийн зөвлөх үйлчилгээний зардлаас бусад) Хэрэгжүүлэгч түншийн нэр дээрх дотоодын дансаар дамжин хэрэгжүүлэгдэнэ. Санхүүжилтийг төслийн хэрэгжилтийн явцад нийцүүлэн KfW банкнаас үе шаттайгаар хийх бөгөөд KfW банкны санхүүжилтийн журмын дагуу зохицуулагдана. Харин Хэрэгжүүлэгч Зөвлөх байгууллагад олгох төлбөрийг KfW банк шууд шилжүүлгийн журмаар хэрэгжүүлнэ.

- Төслийн өмнөх үе шатуудад хэрэглэж ирсэн KfW банкны стандарт “Ажлын даалгавар”-т нийцүүлэн, төслийн санхүүжилтийн “Тусгай сан” (disposition fund)-гийн зарцуулалтад жил бүр хараат бус, бие даасан аудитын байгууллагаар шалгалт хийлгэж баталгаажуулна.

- БОУАӨЯ нь урьдчилан тохиролцсон шалгуур үзүүлэлт болон хэрэгжилтийн үе шат бүрийн дагуу Хэрэгжүүлэгч түншийг хянан удирдаж, төслийн хөрөнгө зориулалтын дагуу ашиглагдсан болохыг нотлон баримтжуулах үүрэг хүлээнэ.

- Төслийн III ба IV үе шатны хэрэгжилтийг Олон улсын зөвлөх баг (ОУЗБ) дэмжин ажиллана. Энэ Зөвлөх багийн “Ажлын даалгавар”-ыг төслийн III ба IV үе шатны техник-эдийн засгийн үндэслэл (ТЭЗҮ)-ийг боловсруулах хүрээнд тодорхойлно.  Энэхүү багийн сонгон шалгаруулалт нь олон улсын нээлттэй тендерийн журмаар явагдах бөгөөд IV үе шатны урьдчилсан тендерийн үйл ажиллагаа ч хамаарна.

- Төслийн III ба IV үе шатны нэгдсэн үзэл баримтлал болон хэрэгжилтийн загвар тодорхой болж, талуудын зөвшилцлөөр баталгаажсаны дараа БОУАӨЯ нь Төслийн II үе шат дуусгавар болсноор “Eко-Консалт” компанийн одоогийн зөвлөх үйлчилгээ дуусгавар болохыг албан ёсоор мэдэгдэнэ. Үүнтэй уялдуулан БОУАӨЯ болон KfW-ийн төлөөлөгчид “Eко-Консалт” компани III ба IV үе шатны тендерийн сонгон шалгаруулалтад оролцох боломжтойг дэмжлээ.

- KfW-ийн төлөөлөгчид болон БОАЖЯ (MECC) нь төслийн II үе шатны Тусгай Гэрээнд заасан хамтрагч талын оруулах хувь нэмрийн хэмжээг III үе шатны ерөнхий шинэ нөхцлүүдийн хүрээнд тохируулан өөрчлөхөөр тохиролцов. Төслийн III болон IV үе шатны хамтрагч талын оруулах нийт хувь нэмрийн хэмжээ (Монгол Улсын Засгийн газар болон хэрэгжүүлэгч түнш байгууллагаас оруулах) нь дараагийн судалгаануудын хүрээнд нарийвчлан тодорхойлогдоно.

- Сангийн яамнаас төслийн III ба IV үе шатанд Сангийн яам, БОУАӨЯ, KfW банк болон Хэрэгжүүлэгч түншийн хооронд дөрвөн талт “Тусгай гэрээ” байгуулах хувилбар санал болгосон. KfW-ийн төлөөлөгчид уг хувилбарыг судалж, Германы Санхүүгийн хамтын ажиллагааны холбогдох дүрэм, журам, удирдамжтай нийцэх эсэхийг дүгнэхээр тохиролцов. Харин БОУАӨЯ нь KfW-ийн үнэлгээ эхлэхээс өмнө Монголын талын холбогдох хууль эрх зүйн болон захиргааны асуудлыг бүрэн тодруулж, баталгаажуулах үүрэг хүлээнэ.

Төслийн III ба IV үе шатны бэлтгэл ажлууд

- БОУАӨЯ нь хэрэгжүүлэгч түншийг төслийн хэрэгжилтийн зохион байгуулалтад оролцуулах урьдчилсан нөхцөлийг нарийвчлан тодорхойлж, 2025 оны 9-р сарын эцэс гэхэд KfW-д тайлагнах болно;

- KfW банк нь Монгол Улсын Сангийн яамны саналд үндэслэн Хэрэгжүүлэгч түншийн оролцоотойгоор төсөл хэрэгжүүлэх хэлбэрийг Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрт тусгах боломж, зохистой эсэхийг Герман Улсын Засгийн газарт танилцуулж тодруулна;

- Хэрэв Хэрэгжүүлэгч түншийн оролцоог хангах урьдчилсан нөхцөл эергээр шийдвэрлэгдсэн тохиолдолд үнэлгээний судалгааны хоёрдугаар шат үргэлжилж, хэрэгжих боломжтой зохион байгуулалтын загвар болон оролцогч талуудын( үүнд Хэрэгжүүлэгч түнш багтана) нарийвчилсан дүн шинжилгээг боловсруулна;

- Үр дүнгийн матриц, зорилтот бүлгүүд, эрсдэлийн үнэлгээ, оролцогч талуудын үүрэг, хариуцлага, тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хамгаалалттай газар нутгийн сонголт, хөрөнгө оруулалтын чиглэлүүд зэрэг нарийн дэлгэрэнгүй асуудлуудыг 2026 оны эхний хагаст хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн техник-эдийн засгийн үндэслэл (ТЭЗҮ) боловсруулах судалгаанд тусган тодорхойлно;

- БОУАӨЯ нь үнэлгээ болон ТЭЗҮ-ийн судалгааг гүйцэтгэхэд гадаадын шинжээчийн үйл ажиллагааг бүрэн дэмжиж ажиллах бөгөөд БОУАӨЯ болон KfW нь ТЭЗҮ боловсруулах судалгааны дүнг баталгаажуулж, төслийн шинэ үзэл баримтлалыг нарийвчлан боловсруулах үнэлгээний ажлыг хамтран зохион байгуулна; Энэхүү үнэлгээний ажил 2026 онд зохион байгуулагдана.

Төслийн II үе шат

Ерөнхий зохицуулалт

  - KfW-ийн үнэлгээний баг өнгөрсөн жилийн төслийн хэрэгжилт удаашралтай байсныг тэмдэглэв. Энэ нь ТХН болон Зөвлөх багийн бүтцийг шинэчлэн зохион байгуулах, хөндлөнгийн аудит явуулах, хүний нөөцийн тогтворгүй байдал, цаг хугацаа шаардсан хүнд сурталтай үйл явц, баталгаажуулалтаас үүдэлтэй хүндрэлүүдтэй холбоотой байсан бөгөөд дээд удирдах  албан тушаалтны  халаа, сэлгээ нь төслийн төлөвлөлт, хэрэгжилтэд сөрөг нөлөө үзүүлсэн болохыг онцлов.

  - Цаашид  KfW-ийн үнэлгээний баг төслийн удирдлага, хэрэгжилт, тухайлбал худалдан авах ажиллагааны журам, гэх мэт асуудалд эргэлзээ үүссэн тохиолдолд Монгол Улсын дотоодын дүрэм, журмаас илүү Санхүүжилтийн болон Тусгай гэрээний заалтуудыг нэн тэргүүнд баримтлах ёстойг дахин анхаарууллаа.

  - БОУАӨЯ нь 2025 оны 4-р сард Удирдах хорооны хурлаар баталсан ТХН-ийн шинэчилсэн бүтцийг Сангийн яамаар яаралтай батлуулах санал гаргах шаардлагатай бөгөөд шинэ ажилтнуудыг ажилд авахын өмнө тухайн нэр дэвшигч нь тухайн албан тушаалд шаардлагатай мэргэжлийн туршлага, ур чадвараа нотолж байх ёстойг тодорхойлсон. Үүний тулд холбогдох намтрыг (CV) KfW-д хүргүүлж “үл татгалзах зөвшөөрөл” авч байхаар тохиролцов.

  - KfW-ийн үнэлгээний баг ТХН-ийн үйл ажиллагааг дэмжиж, төлөвлөсөн ажлуудыг бүрэн хэрэгжүүлэх үүднээс Зөвлөх багийн сул орон тоог нөхөн бүрдүүлэх талаар Зөвлөх багт зааварчилга өгч ажиллахыг БОУАӨЯ-наас хүсэв.

  - KfW-ийн үнэлгээний баг ТХН болон Зөвлөх багийн хооронд тогтмол, шууд харилцаа сэргээсэн явдлыг талархан хүлээн авч, хамт олны уур амьсгал бүрдүүлэх, багийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх чиглэлийн үйл ажиллагааг цаашид дэмжихээ илэрхийлэв.

  - Ирэх онд төлөвлөгдсөн худалдан авалтууд, барилгын ажлуудыг амжилттай болгохын тулд ТХН-ийн худалдан авалтын мэргэжилтний сул орон тоог аль болох яаралтай нөхөх шаардлагатайг онцлов. Мөн барилгын ажлуудын явц үр дүнд хийх хяналтыг сайтар зохион байгуулах үүднээс Зөвлөх багт барилгын мэргэжилтэн ажиллуулахыг санал болголоо.

  - БОУАӨЯ болон KfW-ийн үнэлгээний баг төслийн II/III үе шатны нийт төсөвөөс III үе шатны (8 сая евро) хөрөнгийг хасахаар тохиролцов.

  - KfW-ийн үнэлгээний баг БОУАӨЯ-д Зөвлөх багийн төсвийн 70 гаруй хувь нь зарцуулагдсан байхад, хөтөлбөрийн нийт хөрөнгийн 50-иас бага хувь нь ашиглагдсан болохыг мэдээлэв. Иймд үлдсэн хөрөнгийг хэрэгжих ажлуудтай уялдуулан шинжилж, цаашдын үйл ажиллагааны төлөвлөлтөд харгалзан үзэхийг зөвлөв.

Тогтвортой амьжиргааны үзэл баримтлал ба Орчны бүсийн зээлийн эргэлтийн сан (ОБЗЭС)

  - Төслийн хүрээнд баримтлах орчны бүсийн тогтвортой амьжиргааны үзэл баримтлалыг эцсийн байдлаар боловсруулж, 2025 оны 10-р сарын 15-ны дотор KfW-д танилцуулахыг тохиролцов. Тогтвортой амьжиргааны үзэл баримтлалыг батлах хүртэл хугацаанд хоёр тал тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсэд амьжиргааг дэмжих “түргэн үр дүнтэй” буюу “алдагдалгүй” арга хэмжээг шууд хэрэгжүүлэх боломжтой бөгөөд уг арга хэмжээ нь тодорхой шалгуур үзүүлэлтэд нийцсэн байх шаардлагатай.

  - Төслийн хүрээнд орчны бүсийн амьжиргаанд дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээг өргөтгөх, дахин хэрэгжүүлэх боломжтой, үр дүн нь батлагдсан туршсан санаачлагууд дээр тулгуурлан хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. Үүнд, үр шим хүртэгчдийн (бараа, үйлчилгээ, эсвэл өөр хэлбэрээр) бодит хувь нэмрийг оролцуулах шаардлагатай. Санал болгож буй үйл ажиллагааг баталж дэмжихийн тулд дараах асуултуудад хангалттай итгэлтэй төрөхүйц эерэг хариулт өгөх шаардлагатай:

- Дэмжлэг үзүүлж буй үйл ажиллагаа/санаачилга нь төслийн хугацаа дууссаны дараа тогтвортой, найдвартай үргэлжлэх боломжтой юу, урт хугацааны үр дүнд хүрч чадах уу  ?

- Арга хэмжээний үр дүнд зорилтот бүлгийн хичнээн гишүүд хамрагдах вэ, хамрах хүрээ хангалттай өргөн байна гэж үзэж болох уу?

- Арга хэмжээ нь төслийн байгаль хамгаалалтын зорилтод хэр зэрэг үр өгөөжтэй хувь нэмэр оруулах вэ?

  - БОУАӨЯ нь Орчны бүсийн зээлийн эргэлтийн сангийн үзэл баримтлалыг нэн даруй шинэчлэн боловсруулж, Төрийн банктай  байгуулсан зээл олголтын гэрээг сунган үлдсэн хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашиглах нөхцлийг хангана; Энэ талаар KfW-д 2025 оны 10-р сарын 15-ны дотор мэдээлнэ.

Монголын талын хувь нэмэр

  - KfW-ийн үнэлгээний баг хамтрагч талын хувь нэмгийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын жагсаалтын бүрэн байдал, нийцтэй байдлыг Зөвлөх багийн дэмжлэгтэйгээр тодруулж өгөхийг БОАЖЯ-аас хүссэн. Уг баталгаажуулалтыг албан ёсны мэдээлэлд үндэслэн гүйцэтгэх шаардлагатай. Баталгаажуулалтын үр дүнг 2025 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр KfW-д танилцуулна.

Цаашдын хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт

  - Хэрэгжилт удааширсны улмаас тусгай хамгаалалттай газар нутгуудад зөвхөн цөөн тооны чухал хөрөнгө оруулалтууд хийгдсэн бөгөөд хөрөнгө ашиглалтын чанарт түүвэр аргаар хийсэн хяналт шинжилгээгээр ТХН-ийн ажилтнууд болон байгаль орчны байгууллагууд төслийн хүрээнд олгосон хөрөнгүүдийг зохистой ашиглаж, шаардлагатай бүртгэл, баримт бичгийг бүрдүүлсэн болохыг тогтоов.

  - Орон нутагт ажиллах үеэр KfW-ийн үнэлгээний баг худалдан авсан тоног төхөөрөмж (жишээ нь: цахилгаан эрчим хүчний банк, мотоцикл гэх мэт)-ийн чанарт зарим дутагдал байгааг илрүүлсэн тул цаашид худалдан авалтад чанарын өндөр шаардлага тавихыг БОУАӨЯ-наас хүсэв.

  - KfW-ийн үнэлгээний баг өмнөх үнэлгээний ажлаас хойших хугацаанд орчны бүсийн иргэдийн амьжиргаа дэмжих чиглэлээр хөрөнгө оруулалт хийгдээгүйг тэмдэглэж, уг чиглэлээр  хийх ажлыг хурдан эрчимжүүлэх шаардлагатайг онцлов.

  - KfW-ийн үнэлгээний багийн төлөөлөгчид төслийн хүрээнд олгосон хүлэмж болон усалгааны төхөөрөмжүүдийг төслөөс ашиг хүртэгч орон нутгийн иргэдийн өмчлөлд шилжүүлэн хүлээлгэн өгөхтэй холбоотой хууль эрх зүйн үндэслэлийг нягтлан шалгаж, Зөвлөх багтай хамтран шилжүүлгийг хэрхэн зохистой байдлаар гүйцэтгэх боломжтой талаар шийдэл олохыг БОАЖЯ-гаас хүслээ.

  - Зарим байгууллагад худалдан авч нийлүүлсэн алсын зайн дуран (одон орны дуран) нь тусгай хамгаалалттай газар болон бусад байгууллагын практик хэрэглээнд зохицохгүй байгаатай холбогдуулан, уг тоног төхөөрөмжийг төсөлд хамтрагдаг сумдын сургуулиудын эко кабинетуудад шилжүүлэхийг зөвлөж, энэхүү зохицуулалтыг сургуулиуд болон ТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаа/байгаль орчны байгууллагуудын хооронд байгуулах гэрээнд тусгах боломжтой гэж дурдлаа. Ийм төрлийн шилжүүлгийг зохицуулах хууль эрх зүйн үндэслэлийг БОАЖЯ  нь Зөвлөх багтай хамтран боловсруулна.

  - KfW-ийн үнэлгээний баг БОАЖЯ-гаас тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаа болон байгаль орчны байгууллагуудаас ирүүлсэн нэмэлт тоног төхөөрөмж худалдан авах, захиргааны барилгуудын бага хэмжээний засварын ажил хийх саналуудыг авч үзэн, хамтрагч Монголын талын хувь нэмрийн хүрээнд санхүүжүүлэх боломжийг судлахыг хүслээ.

Худалдан авалт ба барилга

  - KfW-ийн үнэлгээний баг ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн хамгаалалтын захиргааны цогцолбор барилгын болон байгаль хамгаалагчдын байшингийн барилгын ажлууд төлөвлөгдсөн хугацаанаас ноцтойгоор хоцорч байгааг онцлон тэмдэглэв. Иймд эдгээр барилгуудын бэлтгэл ажлыг түргэтгэхээр тохиролцсон. Их ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн хамгаалалтын захиргааны цогцолбор барилгын тендерийн баримт бичгийн эцсийн хувилбарыг 2025 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдөр KfW-д хүргүүлэхээр төлөвлөв. Байгаль хамгаалагчдын байшингийн тендерийн баримт бичгийн эцсийн хувилбарыг 2025 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдөр KfW-д хүргүүлнэ. Эдгээр барилгын тендерийн баримт бичгүүдэд KfW-ийн урьдчилсан хяналт хийгдэнэ.

  - Тендерийн үйл явц, гэрээ байгуулах ажиллагаа нь 2025 оны 11 дүгээр сарын 30-ны дотор бүрэн дууссан байх шаардлагатай. Ингэснээр ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн хамгаалалтын захиргааны барилгын болон байгаль хамгаалагчийн байрнуудын гэрээг гүйцэтгэгчид болон барилгын ажлын үр дүнг баталгаажуулах боломжтой болно. Барилгын ажлыг 2026 оны 3–4 дүгээр сард, цаг уурын нөхцөл боломжтой болох үед эхлүүлэх ёстой. Хэрэв тендерийн үйл явц 2025 оны 11 дүгээр сарын 30-ны дотор дуусгагдаагүй тохиолдолд эдгээр барилгын ажлуудын санхүүжилт нь II үе шатны хөрөнгө оруулалтын дэмжлэгээс бүрэн хасагдах эрсдэлтэй.

  - KfW-ны үнэлгээний баг 2026 онд ГИДЦГ-ын Б хэсгийн хамгаалалтын захиргааны  барилгын болон байгаль хамгаалагчийн байруудын барилгын ажлыг бүрэн дуусгахыг хүлээж байна. Хэрэв зарим дотоод засал чимэглэл болон хүлээлгэн өгөх үйл ажиллагаа 2026 оны эцэс гэхэд дуусах боломжгүй бол БОАЖЯ нь нарийвчилсан хугацааны төлөвлөгөө бүхий нэмэлт санхүүжилт шаардахгүй хугацаа сунгалт хүсэх шаардлагатай. Уг хугацаа сунгалтын хүрээнд хийгдэх үйл ажиллагаа нь үндсэндээ жижиг барилгын ажлууд (жишээлбэл, дотоод засал) болон хүлээлгэн өгөх, III/IV үе шатанд шилжих бэлтгэл ажлуудаар хязгаарлагдах ёстой.

  - KfW-ны үнэлгээний багийн төлөөлөгчдөд ИДЦГ-ын Б хэсгийн хамгаалалтын захиргааны барилгын бизнес төлөвлөгөөг танилцуулагдсан бөгөөд уг төлөвлөгөө нь нэлээд өндөр эрмэлзэлтэй төлөвлөгөө гэж үзэж болно. Үүнтэй холбоотойгоор, барилгын ашиглалтын үеийн үйл ажиллагааны хариуцлагын хүрээнд бүх боломжит хувилбаруудыг авч үзэхийг KfW-ийн төлөөлөгчид зөвлөмж болгосон.

2026 оны үйл ажиллагаа ба худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

  - БОУАӨЯ нь төслийн 2026 оны Үйл ажиллагааны болон Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг 2025 оны 11-р сарын 15-ны дотор боловсруулна.

  - Энэхүү хоёр баримт бичгийг Төслийн Удирдах хорооны дараагий удаагийн хурлаар батлуулахаар төлөвлөсөн бөгөөд уг хурал 2026 оны 12-р сард зохион байгуулагдана.

Санхүүжилтийн хөрөнгө, түүний зөв зохистой хэрэглээ

  - KfW-ийн үнэлгээний багийн төлөөлөгчид төслийн санхүүжилтээр худалдан авсан 8 ширхэг зөөврийн компьютерыг тусгай хамгаалалттай газар нутгийн захиргаадад хүлээлгэн өгөөгүй байгаа асуудалд анхаарал хандуулсан. БОАЖЯ худалдан авалт бүрэн хийгдсэн болохыг баталсан. Гэхдээ KfW нь уг компьютерыг хүлээлгэн өгсөн тухай актыг 2025 оны 9 дүгээр сарын 30-ны дотор ирүүлэхийг хүссэн. Хэрэв уг актыг хугацаанд нь ирүүлээгүй тохиолдолд, уг зардлыг зориулалтын дагуу ашиглагдаагүй хөрөнгө гэж үзэн, дараагийн санхүүжилтийн нөхөн олголтоос тухайн дүнг хасах болно.

  - БОАЖЯ нь KfW-ийн өмнөх үнэлгээний үеэр ТХН-ийн хотод байгаа нэг автомашиныг Улаанбаатараас Баруун бүс рүү шилжүүлэх талаар тохиролцоог төлөвлөсөн, мөн амласан ёсоороо шилжүүлээгүй талаар KfW-ийн төлөөлөгчдөд мэдээлсэн. Үүний шалтгааныг тайлбарлаж ойлголцсоны үндсэн дээр, KfW-ийн төлөөлөгчид уг автомашиныг Улаанбаатарт байлгаж, хяналт-шинжилгээний үйл ажиллагаа (мониторинг, барилгын ажлын хяналт зэрэг) явуулахад ашиглахыг зөвшөөрсөн. Мөн БОАЖЯ нь Ховд аймагт байрлаж буй Зөвлөх багийн автомашиныг ТХН болон Зөвлөх багийн хооронд хуваан ашиглах хуваарийг зохицуулах ажлыг хариуцан зохион байгуулна. ТХН болон Зөвлөх багуудын хооронд автомашин ашиглалтын зохистой хуваарийг харилцан тохиролцож батална.

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ

  - KfW-ийн үнэлгээний баг БОЯБХУАӨДЗ төслийн нөлөөлөл, хөтөлбөрийн зорилт, үр дүн, төсөл, бүтээгдэхүүн, гаралтыг төслийн үр дүнгийн хүрээ (логфрейм)-ийн дагуу тогтмол шинэчлэх шаардлагатайг онцлов; хяналтын тайланг тайлагнах үеэс хойш 6 долоо хоногийн дотор KfW-д ирүүлэх ёстой.

  - ТХН болон ЗБ хамтран боловсруулсан Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үзэл баримтлал, ситемийг айлчлалын үеэр танилцуулсан. Уг үзэл баримтлалыг KfW-ийн төлөөлөгчид өндрөөр үнэлж, сайшаасан бөгөөд БОАЖЯ-д, Тусгай Хамгаалалттай Газар Нутгийн Бодлогын Хэрэгжилтийн Газрын (ТХГНБХГ) хэрэгжиж буй бүх төслүүдэд уг системийг нэвтрүүлэх, эсвэл өргөжүүлэх боломжийг авч үзэхийг санал болгосон. Ийм алхам нь хандивлагч талуудын уялдаа холбоог үр дүнтэй, утга учиртайгаар хангах чухал алхам болох магадлалтай.

  - KfW-ийн үнэлгээний баг БОАЖЯ-гаас хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн сангийн мэдээллийг идэвхтэй ашиглаж, төслийн үр дүн, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэхийг уриалсан. Мэдээллийн санд чөлөөтэй хандах боломжтой байх нь зохистой гэж үзсэн.

  - KfW-ийн үнэлгээний баг хамгаалалттай газар нутгийн эргүүл хяналт, мониторингийн мэдээллийг оруулах, боловсруулахад ашиглаж буй SMART систем нь одоогоор БОУАӨЯ/ТХГНБХГ-ын болон Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн (WWF) тус тусын, өөр өөр серверээр зэрэгцэн ажиллаж байгаа нөхцлийг ойлгуулсан. Үүнтэй холбогдуулан, хоёр серверийн хооронд мэдээлэл бүрэн солилцох, боломжийг хангах уялдуулсан/синхрончлогдсон системийг бий болгох боломжийг БОАЖЯ-д нухацтай авч үзэхийг KfW-ийн төлөөлөгчид онцгойлон зөвлөмж болгосон.

Бэлтгэсэн: Улаанбаатар хот, 2025 оны … сарын .. өдөр

БОУАӨЯ-ны зүгээс:

KfW-ийн багийн зүгээс: